## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Admin Template | 20/02 | 20/02 | 100% | Việt | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
Giao diện admin | 20/02 | 20/02 | 100% | Việt | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
Xác thực tài khoản | 20/02 | 20/02 | 100% | Việt | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
Quản lý người dùng | 20/02 | 20/02 | 100% | Việt | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
Quản lý phim | 20/02 | 20/02 | 100% | Việt | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
Tạo lịch chiếu phim | 20/02 | 20/02 | 100% | Việt | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
| 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
| 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
| 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
User Template | 20/02 | 20/02 | 100% | Thuận | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev2
Carousel hiển thị banner phim | 20/02 | 20/02 | 100% | Thuận | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev2
Sign In | 20/02 | 20/02 | 100% | Thuận | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev2
Sign Up | 20/02 | 20/02 | 100% | Thuận | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev2
Hiển thị danh sách phim | 20/02 | 20/02 | 100% | Thuận | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev2
User Profile | 20/02 | 20/02 | 100% | Thuận | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev2
Xem chi tiết phim | 20/02 | 20/02 | 100% | Thuận | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev2
Booking Tickets | 20/02 | 20/02 | 100% | Thuận | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev2
Thông tin phim và lịch chiếu phim | 20/02 | 20/02 | 100% | Thuận | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev2
| 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev2